## Resumen de exportación
Este documento se exportó de Numbers. Cada tabla se convirtió en una hoja de cálculo de Excel. Los demás objetos de las hojas de Numbers se colocaron en distintas hojas de cálculo. Recuerda que el cálculo de fórmulas puede ser diferente en Excel.
Nombre de hoja de Numbers | Nombre de tabla de Numbers | Nombre de hoja de cálculo de Excel
tareas
| Tabla 1 | tareas

## tareas
FASE | ETAPA | DESDE | HASTA | HORAS
Definición y Alcance | Definición del proyecto individual | 2020-10-01 | 2020-10-11 | 16
Planificación y Diseño | Planificación Proyecto Trello | 2020-10-10 | 2020-10-11 | 2
Desarrollo | Data Collection | 2020-10-12 | 2020-10-14 | 12
Desarrollo | Data Wrangling and cleaning | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 12
Desarrollo | Pruebas y selección del modelo de Deep Learning | 2020-10-15 | 2020-10-20 | 22
API Server | API Server | 2020-10-18 | 2020-10-20 | 6
Conclusiones | Jupiter Notebook | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 6
Documentación | Documentación | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 4
Documentación | Presentación | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 4
Entregable | Delivery Zip File | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 1